ПРОЕКТ

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Председатель Авиационного Регистра Межгосударственного авиационного комитета | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
| В.В. Беспалов | Д.В. Мантуров | В.М. Окулов |
| «___»_______________ 2011 г. | «___»_______________ 2011 г. | «___»_______________ 2011 г. |

# План-график

# внедрения аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в гражданской авиации

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный исполнитель | Начало | Оконча-ние | 11 год | 12 год | 13 год | 14 год | 15 год | 16 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Внести дополнения в федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», утвержденные приказом Минтранса России № 128 от 31.07.2009 (далее – ФАП-128) по использованию бортовой навигационной аппаратуры, работающей по сигналам системы ГЛОНАСС и GPS – I кв 2011 г | Минтранс России Росавиация | 2011 | I кв 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внести изменения в авиационные правила сертификации ВС Российской Федерации, учитывающие требования оснащения ВС бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS – I кв 2011 г | МАК | 2011 | I кв 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечить внесение в технические условия на поставку вновь разрабатываемых ВС требований об оснащение ВС бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS – начиная с 2011 г, | ОКБ – разработчики и производители ВС. | 2011 | Посто-янно | I---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |  |
| 4 | Выпустить бюллетени на доработку эксплуатирующихся отечественных ВС бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS - I кв 2011 г | Производители ВС, Минпромторг России | 2011 | I кв 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завершить оснащение бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, ВС российского производства максимальной взлетной массой более 495 кг, эксплуатирующихся российскими физическими и юридическими лицами и предназначенных для перевозки пассажиров и опасных грузов - II кв 2011г. | Эксплуатанты авиационной техники | 2011 | II кв 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завершить оснащение бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, ВС российского производства максимальной взлетной массой более 495 кг, эксплуатирующихся российскими физическими и юридическими лицами и предназначенных для перевозки грузов и иных видов работ - 2012 г. | Эксплуатанты авиационной техники | 2011 | 2012 | I---- | ----I |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовить и согласовать на международном уровне процедуру сертификации отечественной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS для оснащения иностранных ВС, - 2011 г. | МАК | 2011 | 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Совместно с компаниями-изготовителями иностранных ВС выпустить Решения «о порядке проведения работ по оснащению иностранных ВС отечественной навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS» - 2011 г. | Минпромторг России Разработчики аппаратуры ГЛОНАСС, эксплуатанты иностранных ВС, | 2011 | 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Выпустить Решение «о финансировании работ по испытаниям ВС, выпуску конструкторской и эксплуатационной документации и оснащению иностранных ВС отечественной навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS» - 2011 г. | Минпромторг России Минтранс России, | 2011 | 2011 | I---I |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Получить Сертификаты соответствия российскими производителями бортовой навигационной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA), в авиационной администрацией США (FAA) и в авиационных администрациях стран регистрации иностранных ВС, эксплуатирующихся в России - 2012 г. | Разработчики аппаратуры ГЛОНАСС, Минпромторг России | 2011 | 2012 | I---- | ----I |  |  |  |  |  |
| 11 | Совместно с компаниями-изготовителями ВС провести сертификационные испытания на головных иностранных ВС отечественной навигационной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS и получить одобрение Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), авиационной администрацией США (FAA), других стран изготовителей ВС, авиационных администраций стран регистрации иностранных ВС, эксплуатирующихся в России, на изменение типовых конструкции иностранных ВС при установке в качестве основного или дополнительного оборудования отечественной навигационной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS - 2013 г. | Разработчики аппаратуры ГЛОНАСС, эксплуатанты иностранных ВС, МАК | 2012 | 2013 |  | I---- | ----I |  |  |  |  |
| 12 | Внести изменения в Сертификаты типа иностранных ВС, выданные МАК до 2013 г - 2013 г. | МАК, Эксплуатанты иностранных ВС |  |  |  |  | I-- I |  |  |  |  |
| 13 | Получить от компаний-изготовителей иностранных ВС техническую и эксплуатационную документацию (сервисные бюллетени) на оснащение бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, - 2014 г. | Эксплуатанты иностранных ВС | 2013 | 2014 |  |  | I---- | ----I |  |  |  |
| 14 | Обеспечить выполнение работ в соответствии с сервисными бюллетенями по оснащению бортовой навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, в качестве основного или дополнительного оборудования иностранных ВС максимальной взлетной массой более 495 кг, эксплуатирующихся российскими юридическими и физическими лицами, - 2015 г. | Эксплуатанты иностранных ВС | 2013 | 2015 |  |  | I---- | ----- | ----I |  |  |
| 15 | Разработать авиационную портативную навигационную аппаратуру, работающую по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS,и обеспечить её серийный выпуск для ВС взлетной массой не более 495 кг - 2013 г. | Минпромторг России | 2010 | 2013 | I---- | ----- | ----I |  |  |  |  |
| 16 | Получить свидетельство годности комплектующего изделия авиационной портативной навигационной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS,для ВС взлетной массой не более 495 кг - 2013 г. | Разработчики аппаратуры ГЛОНАСС, Минпромторг России МАК | 2013 | 2013 |  |  | I---I |  |  |  |  |
| 17 | Провести испытания на головных ВС взлетной массой не более 495 кг авиационной портативной навигационной аппаратуры, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS и выпустить доработочные бюллетени - 2014 г. | Эксплуатанты (поставщики) авиационной техники, изготовители ВС, разработчики аппаратуры ГЛОНАСС, Минпромторг России | 2013 | 2014 |  |  | I---- | ----I |  |  |  |
| 18 | Завершить оснащение авиационной портативной навигационной аппаратурой, работающей по сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, эксплуатирующихся ВС российского и иностранного производства максимальной взлетной массой не более 495 кг - 2016 г. | Эксплуатанты авиационной техники | 2014 | 2016 |  |  |  | I--- | ----- | ----I |  |

Лист согласования

| От Росавиации | От Минпромторга России | От МАК |
| --- | --- | --- |